Комментарии к отчету о расходовании средств Попечительского совета

в сентябре 2010 – январе 2011 гг.

- Общий объем пожертвований в сентябре- январе составил 3631 184 (в том числе родители гимназистов 3 087 184 000). В принципе это соответствует плану Попечительского совета.

- Общие расходы по материально-техническому развитию составили 765 790 (по смете 747 670).

- Общие расходы на материальную помощь составили 1 663 800 (с начислениями 1912 410). Смета 1646 000.  Различия связаны с изменением  квалификационной категории некоторых педагогов. Долг по материальной помощи (в сентябре составлял 206 000) погашался в  сентябре-ноябре и январе ( в  смете планировалось в октябре-ноябре).

- В смету  расходов не заложена материальная помощь педагогам, которые работали на подготовительных курсах. Это техническая ошибка, которую мы совершили в сентябре. Надо исправить, средства на это есть.

- Поступления от абитуриентов оказались больше запланированных  544 000 (вместо 375 000)

- Экономия расходов по питьевому режиму составила  на 1.02.2011 почти 35 000, (ожидаемая до конца года еще 30000). Это позволило  приобрести кабинки для 11 класса (около  42000 в январе ) и таким образом создать условия для того, чтобы «разгрузить» раздевалку. (Ожидается три пятых класса в 2011-2012 гг.).

- Расходы на ремонт компьютерной техники больше  запланированных на 16.800 (59 180 вместо 42 400).

- Вместе с тем покупка нового компьютерного оборудования в планируемом объеме пока не произошла. Израсходовано  29 850 вместо 80 670. Экономия более 50000

- Расходы на приобретение мебели оказались больше запланированных на  381 000 (вместо 288 000).

- Новые стеллажи для фондов музея приобретены 65000 в декабре (согласно смете около 60000 в ноябре). Ремонт в фондах музея идет

- В смете не  были заложены расходы на мелкий ремонт помещений  здания согласно новым требованиях Госпожарнадзора (15000 в декабре).

- Планируемый ремонт коридоров у 7-8 каб. и 29-30 каб. не состоялся (35000 в октябре). Причина в том, что в новых условиях сама «концепция» этого ремонта должна изменится. Необходимо предусмотреть «укрупнение» кабинетов иностранного языка (с 8-10 учеников, до 12-15)

- В смете не были заложены расходы по озеленению двора и школы. Расходы 12 500 на создание проекта благоустройства в октябре и 11 000 на приобретение 15 растений в кабинеты и коридоры гимназии.

- Расходы на канцотвары больше 36 300 (по смете 25000).

- В целом  смета исполняется: превышение расходов на планируемым составляет  более 35 000 (0,62% сметы года). Превышение доходов над расходами составляет 169 000 (3% сметы).